
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ЛАКЕДЕМОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**



**«Утверждаю»**Директор школы:Еремин Н.Д.

***ОТЧЁТ ПО ПРОГРАММЕ***

***АНТИРИСКОВЫХ МЕР***

II этап

***Преодолениенизкого уровня оснащения школы***

с. Лакедемоновка, 2021

**Дорожная карта реализации ПРОГРАММЫ**

**«Преодоление низкого уровня оснащения школы»**

**II этап**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Результат** |
| Обновление материально-технической базы и расширение образовательного пространства школы. | 1. Функционирование Центра образования «Точка роста»:  -поставка оборудования и его монтаж  -использование оборудования в УВП | сентябрь 2021 | В 2021 году школа является участником проекта «Точка роста».  В период августа 2021 года был произведён демонтаж старого оборудования и поставка нового оборудования.  С сентября 2021 года производится использование оборудования в УВП.  [**https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39137**](https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39137) |
| Внедрение в образовательный процесс STIAM - лабораторий | 3. STEAM-лаборатории для обучающихся 1-2, 3-4 классов:  - внедрение в образовательный процесс STEAM-лаборатории (учителя начальных классов Барлит А.В., Однохорова Ю.Н.)  -разработка программы внеурочной деятельности по внедрению STEAM-лаборатории | сентябрь 2021 | Разработаны программы внеурочной деятельности по внедрению STEAM-лаборатории  [**https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=40701**](https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=40701) |
| Обеспечение организационных и научно-методических условий для развития профессиональной компетентности, повышение квалификации педагогических работников | **Активизировать внутришкольные системы профессионального развития педагогов:**  **-организация курсовой переподготовки по утвержденному графику**  **-обобщение опыта работы учителя, представление самоанализа профессиональной деятельности на педагогическом совете, МС,МО** | Апрель-декабрь 2021 года | Учителя :Пархоменко Т.А., Киракосян Г.Г., Кузнецова О.Ю., Прокопенко Н.Т., Веретенникова Е.А. прошли обучение по курсу "Школа современного учителя". Итоговый тест за курс обучения пройден, получение документов в январе 2022 года.  Согласно утверждённого графика, были проведены педагогические советы: "Вопросы преемственности" «Анализ и самоанализ педагогической деятельности как средство повышения профессиональной компетенции учителя» [**https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39030**](https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39030)  [**https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39128**](https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39128) |
| Обновление УМК | 4.Обновление УМК. Приобретение учебников и учебно-методических пособий с учетом дорожной карты по переходу учителей-предметников к единому УМК (приказ № 88 от 25.03.2021 г.):  -составление списка в соответствии (педагог-библиотекарь)  -заключение контракта  -получение учебников и учебно-методических пособий | 2021-2022 учебный год | До начала 2021-2022 учебного года были приобретены учебники и учебно-методические пособия. Школьная библиотека укомплектована на 100 %.  <https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41960> https://lakedschohttps://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41960ol.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=419 |